|  | УТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ «Бенойская СОШ» ____________ Демельханова З.У. Приказ №45 от 25.03.2018г |
| --- | --- |

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

МБОУ «Бенойская  СОШ» ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

в 2018-2019 учебном году

В период перехода общеобразовательных учреждений на опережающий ввод новых образовательных стандартов среднего общего образования в 10  классе, в школе создается методическое объединение (МО).

Методическое объединение формируется на межфункциональной основе. Межфункциональность обеспечивается включением педагогов-предметников, вступающих в опережающее введение ФГОС СОО, педагогов, работающих на разных уровнях обучения (педагогов начальной, средней и старшей ступеней), для обеспечения преемственности разных уровней обучения, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования.

Цель работы МО – создание научно-методической базы для успешной реализации ФГОС СОО.

Задачи МО:

- эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов, вступающих в опережающее введение ФГОС СОО;

- изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия требованиям новых образовательных стандартов СОО;

- деятельность педагогического состава по приведению образовательной среды школы в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов;

- выбор образовательной системы, обеспечивающей горизонтальные и вертикальные связи в учебных предметах данного образовательного учреждения;

- отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом индивидуальных особенностей общеобразовательного учреждения, анализ авторских программ; первоначальная экспертиза изменений, вносимых преподавателями в рабочие программы;

- взаимопосещение педагогами уроков в классах, непосредственно работающих по новым образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков по формированию УУД;

- организация открытых уроков, мастер-классов;

- выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и инструментарий для оценивания результатов на третьей  ступени  обучения;

- разработка системы промежуточного и итогового мониторинга обучающихся (тематическая, семестровая, зачетная и т. д.);

- составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей профессиональной компетентности;

- выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности;

- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предметам в соответствие современным требованиям к формированию УУД.

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:

- разработана и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования образовательного учреждения;

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС среднего  общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего  общего образования;

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями/ем дополнительного образования детей);

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;

- осуществлено повышение квалификации всех учителей 10 классов, управленцев;

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего  общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Последовательность и содержание действий по введению нового стандарта среднего  общего образования:

- Принятие решения органа государственно-общественного управления о введении в образовательном учреждении ФГОС.

- Утверждение плана (сетевого графика) введения ФГОС СОО.

- Создание совета по введению ФГОС.

- Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС СОО.

- Создание «школьной команды» по подготовке и введению ФГОС общего образования в соответствии с дорожной картой.

- Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся.

- Разработка оценки индивидуальных результатов обучающихся (портфолио, рейтинговая оценка и т. д.).

- Разработка системы контроля и осуществление мониторинга введения ФГОС СОО.

Содержание этапов реализации проекта

«Формирование готовности педагогов к введению ФГОС СОО»

| Цель | Мероприятия | Особенности | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно-аналитический этап |  |  |  |
| Формирование рабочей группы введения и реализации ФГОС СОО | Прохождение педагогами проблемных курсов, изучение тематической литературы, ресурсов Интернета, обсуждение на педагогических советах возникающих проблем и предложений | Необходимо четкое распределение обязанностей членов рабочей группы. Целесообразно привлечение к работе членов общешкольного родительского комитета, Совета школы | Готовность членов рабочей группы к введению и реализации ФГОС. Составление перечня изменений в научно-методической работе школы |
| Диагностический этап |  |  |  |
| Определение стартового уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО. Формирование мотивационного компонента готовности педагогов | Заседание методического объединения учителей, вступающих в реализацию ФГОС СОО: - групповая работа педагогов: разработка критериев готовности учителей к введению ФГОС; - самооценка уровня готовности педагогов к введению ФГОС; - составление перечня затруднений. Заседание рабочей группы с целью проектирования листа оценки урока в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Посещение и взаимопосещение уроков с последующим анализом (самоанализом) | Важно заранее распределить педагогов на группы. Членам управленческой команды необходимо продумать требования к результату (продукту) деятельности групп | Разработка критериев готовности педагогов к введению ФГОС СОО. Создание анкеты для педагогов «Уровень готовности педагогов к введению ФГОС СОО». Создание листа оценки урока |
| Этап планирования работы |  |  |  |
| Разработка стратегических и тактических планов научно-методической работы школы | Заседание научно-методического совета: составление перечня изменений в работе школы в связи с введением ФГОС. Составление плана научно-методической работы, принятие его на заседании методического объединения. Проектирование планов саморазвития педагогов | При составлении планов учитываются педагогические затруднения, выявленные на диагностическом этапе. Необходимо предусмотреть организацию индивидуальной помощи по запросам педагогов | План научно-методической работы. Планы саморазвития педагогов |
| Основной этап |  |  |  |
| Формирование готовности педагогов к введению ФГОС СОО | Проведение семинаров, курсовая подготовка учителей, совместное проектирование уроков и занятий, их анализ. Анализ промежуточных результатов | Возможна корректировка плана работы в зависимости от возникающих трудностей | Изменение уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО |
| Итоговый этап |  |  |  |
| Анализ динамики уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО | Рефлексивная итоговая диагностика готовности педагогов к введению ФГОС. Анализ деятельности педагогов по введению ФГОС в 10 классе. Анализ результатов деятельности: уровень развития и качество знаний обучающихся, степень удовлетворенности родителей. Постановка задач на следующий учебный год | Важно совместное обсуждение достижений и трудностей, а также индивидуальная работа с педагогами, направленная на развитие рефлексивной деятельности участников образовательного процесса | Перечень педагогических достижений и затруднений. Перечень задач научно-методической работы на следующий год. Планы саморазвития педагогов на следующий год |

План  методической работы

МБОУ «Бенойская СОШ»  на период введения ФГОС СОО

| Срок | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Июнь – июль Октябрь | Корректировка рабочих программ учебных предметов, планов воспитательной работы с учетом требований ФГОС СОО | Зам. директора по УВР, ВР, педагоги |
|  | Совещание «Организация образовательного процесса в 10 классах в 2017/2018 учебном году» | Заместитель директора по УВР Абдулазимова Н.Э |
|  | Семинар учителей, вступающих в опережающее введение ФГОС СОО «Метапредметный подход в обучении. Метапредметные результаты образовательной деятельности» |  |
|  | Заседание творческой группы по формированию метапредметного подхода в обучении и положения о портфолио достижений обучающегося 10-11 классов | Заместитель директора по ВР Тайсумова М.Х. |
| В течение всего учебного года | Взаимопосещение уроков в 10 классах | Зам. директора по УВР, ВР |
| Сентябрь - ноябрь | Работа творческой группы «Проектирование уроков и занятий с учетом требований ФГОС СОО» | Заместитель директора по УВР Абдулазимова Н.Э. |
|  | Диагностика педагогов 10 классов по критериям готовности к введению ФГОС СОО | Заместитель директора по ВР Тайсумова М.Х. |
| Январь-февраль | Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД обучающихся» | Зам. директора по УВР, ВР |
|  |  | Зам. директора по УВР, ВР, члены рабочей группы |
| Июнь-октябрь | Работа групп по созданию комплексных проверочных Члены группы работ, направленных на диагностику УУД и предметных знаний и умений обучающихся |  |
| Сентябрь | Подготовка педагогов к участию в семинаре «Проектирование уроков и занятий с учетом требований ФГОС СОО» | Зам. директора по УВР, ВР |
| Участие в работе методического объединения |  |  |
| Июль-август | Рассмотрение и подготовка к утверждению рабочих программ учебных предметов на 2018 - 2019 учебный год | Руководители ШМО |
|  | Рассмотрение и подготовка к утверждению рабочих программ внеурочной деятельности на 2018 - 2019 учебный год |  |
| Тематика заседаний учителей 10 классов |  |  |
| Август | Определение целей и задач на новый учебный год. Утверждение плана работы | Зам. директора по УВР, ВР |
|  | Анализ и утверждение рабочих программ учебных предметов, планов воспитательной работы с учетом требований ФГОС СОО |  |
|  | Подготовка к семинару «Реализация ФГОС в 10-11 классах» |  |
| Ноябрь | Результаты адаптации обучающихся 10 классов | Зам. директора по УВР, ВР |
| Декабрь | Подготовка к семинару «Формирование УУД обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» | Зам. директора по УВР, ВР |
| Январь | Анализ итогов первого полугодия учебного года |  |
| Февраль | Итоги внутришкольного контроля « Анализ результатов готовности педагогов 10 классов к переходу на ФГОС СОО» |  |
| Апрель | Утверждение графика и содержания промежуточной аттестации обучающихся 10 классов | Зам. директора по УВР, ВР |
| Обобщение и распространение опыта |  |  |
| Сентябрь | Семинар «Введение ФГОС в 10-11 классах» | Зам. директора по УВР, ВР |
| Ноябрь | Семинар «Формирование УУД обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» | Зам. директора по УВР, ВР |
|  | Семинар для учителей школы «Критерии готовности педагогов к введению ФГОС СОО. Самооценка. Выявление педагогических затруднений» |  |
| Декабрь | Семинар для учителей школы «Критерии отбора заданий, направленных на формирование УУД учащихся в рамках введения ФГОС СОО» |  |
| Январь | Семинар «Предварительные итоги работы ОУ по введению ФГОС СОО» | Директор |
| Организация внутришкольного контроля |  |  |
| В течение учебного года | Проверка ведения рабочей документации | Зам. директора по УВР, ВР |
| Сентябрь Октябрь | Проверка тематического планирования | Зам. директора по УВР, ВР |
|  | Контроль реализации требований ФГОС при организации образовательного процесса в 10 классах |  |
| Октябрь | Контроль организации адаптационного периода в 10 классах | Зам. директора по УВР, ВР |
| Ноябрь | Контроль работы классных руководителей по профилактике правонарушений обучающихся |  |
| Декабрь-январь | Контроль работы педагогов по формированию УУД обучающихся на уроках | Зам. директора по УВР, ВР |
| Февраль | Классно-обобщающий контроль в 10 классах |  |
| Апрель | Диагностика готовности педагогов 10-11 классов к работе по реализации ФГОС СОО | Зам. директора по УВР, ВР Психолог |
| Май | Организация рефлексии педагогической деятельности учителей 10 классов |  |
| Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся |  |  |
| В течение учебного года | Создание системы электронного информирования родителей через сайт образовательного учреждения | Зам. директора по УВР, ВР, ИКТ |
|  | Оформление стенда о ФГОС СОО |  |
|  | Участие в работе управляющего совета школы | Зам. директора по УВР, ВР, классные руководители |
| Август | Родительское собрание в 10 классах «Организация образовательного процесса в 10-11 классах. Знакомство с основной образовательной программой среднего общего образования» |  |
| Сентябрь | Круглый стол «К новой школе» | Директор |
| Март | Общешкольная родительская конференция «Введение ФГОС СОО» |  |
| Май | Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности организацией образовательного процесса | Классные руководители |