Муниципальное учреждение «Веденский районный отдел образования»

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«БЕНОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

**(МБОУ «Бенойская СОШ»)**

Муниципальни учреждени «Ведана кIоштан дешаран отдел»

**Муниципальни бюджетни юкъарадешаран учреждени**

**«БЕНА ЮЬРТАН ЮККЪЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»**

**(МБЮУ «Бена юьртан ЮЮШ»)**

**16.04.2022г с.Беной**

**Справка по итогам анализа деятельности**

**рабочей группы по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО**

В соответствии с приказом директора МБОУ «Бенойская СОШ» от 04.04.2022г. №41 проведен анализ степени реализации мероприятий дорожной карты по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО.

**Дата проведения контроля:**с 08.04.2022 по 15.04.2022.

**Цель:**проанализировать реализацию мероприятий дорожной карты.

**Вид контроля:**тематический.

**Методы контроля:** собеседование с рабочей группой, проверка документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ**

В декабре 2021 в школе была сформирована рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО. Деятельность рабочей группы определяется дорожной картой по переходу на обновленные образовательные стандарты.

Результаты проверки деятельности рабочей группы отражены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Отметка о реализации** | **Примечания** |
| **1. Реализация мероприятий по организационному обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| *1* | *Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО* | *Проведено своевременно* | *Присутствовало 93% родителей обучающихся 1–9-х классов* |
| *2* | *Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся* | *-проведены* *методические семинары по рассмотрению и обсуждению изменений в обновленных ФГОС НОО и ООО;*  *-создан и функционирует раздел школьного сайта «Подготовка к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО»;*  *-проведен мастер-класс по разработке рабочих программ по обновленным ФГОС*  -*все педагоги ознакомлены с материалом, размещенным на сайте* ***edsoo.ru*** |  |
| *3* | *Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО* | *Проведена оценка условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО* |  |
| *4* | *Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда* | *Начаты мероприятия по оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО: проанализирована техническая оснащенность учебных кабинетов* |  |
| *5* | *Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников* | *Сформирована заявка на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников с учетом*[*письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899*](https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/727265350/) |  |
| **2. Реализация мероприятий по нормативному обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| *6* | *Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО* | *Начато формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО* |  |
| *7* | *Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО* | *Проведено ознакомление педагогических работников с документами, регламентирующими переход на обновленные ФГОС* |  |
| *9* | *Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО* | *Разработаны необходимые локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ООО* |  |
| **3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| *11* | *Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО* | *Директором и заместителем директора проведены консультаций с учителями будущих 1 и 5-х классов (по вопросам структуры, содержания и планируемых результатов рабочих программ по предметам)* |  |
| **4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| *12* | *Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО* | *Проведено* |  |
| *13* | *Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО* | *Проведено. Выявлены образовательные потребности* |  |
| *14* | *Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО* | *Разработан план-график курсовой подготовки педагогических работников.* | *Проводится обучение на курсах повышения квалификации 17 педагогов* |
| **5. Реализация мероприятий информационного обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| *15* | *Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО* | *Размещено* |  |

**ВЫВОД**

1. Деятельность рабочей группы по подготовке школы к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы в соответствии с запланированными сроками, кроме разработки и утверждения ООП НОО и ООП ООО по обновленным стандартам. Образовательные программы находятся на стадии разработки и рассмотрения и будут утверждены в июле 2022г.
2. Причина, по которой не проведены все мероприятия дорожной карты, объективна: примерные ООП НОО и ООП ООО, на основании которых должны разрабатываться образовательные программы школы не были приняты федеральным УМО.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

1. Рабочей группе в срок до 30.04.2022 скорректировать дорожную карту:

* изменить сроки мероприятий, не реализованных в срок;
* при необходимости перераспределить обязанности между членами рабочей группы с целью повышения эффективности ее деятельности;
* в случае необходимости внести корректировку в сопутствующие документы: план методической работы школы, план-график курсовой подготовки.

1. Замдиректора по УВР Сириеву А-Р.Р. провести повторную проверку деятельности рабочей группы в срок до 02.05.2022. Результаты проверки предоставить в аналитической справке.

Исполнитель: заместитель директора по УВР Сириев А-Р.Р.

Со справкой ознакомлены:

Тайсумова М.Х.

Дилиева Л.Б.

Сириева С.Р.