МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕНОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

| ОБСУЖДЕНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| педагогическим советом |  | директор МБОУ «Бенойская СОШ» |
| МБОУ «Бенойская СОШ» |  | З.У.Демельханова |
| (протокол от 29.12.2022г №3) |  | от 29.12.2022г. |

Дорожная карта по переходу

МБОУ «Бенойская СОШ»

на обновленный ФГОС СОО

| Мероприятие | Срок |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценить ресурсы школы |  |  |  |  |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы |  | Январь |  | Инвентаризационная комиссия |
| Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО |  | Январь – август |  | Директор |
| Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку |  | Январь – март |  | Заместитель директора по УВР |
| Направить учителей на повышение квалификации |  | Апрель – май |  | Директор |
| Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО |  | Апрель, август |  | Рабочая группа |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников |  | По мере необходимости |  | Рабочая группа |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО |  | По мере необходимости |  | Директор |
| Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы и второго иностранного языка |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания в 10–11-х классах, объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать или отказаться от изучения предметов |  | Май | Классные руководители 10–11-х классов |  |
| Собрать заявления от родителей и школьников |  | Май – июль | Классные руководители |  |
| Проанализировать заявления. Решить, включать ли предметы в учебный план или нет |  | Июль | Рабочая группа |  |
| Разработать проект ООП СОО |  |  |  |  |
| Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО |  | Февраль – май | Рабочая группа |  |
| Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФООП СОО |  | Август | Директор |  |
| Проанализировать локальные акты |  |  |  |  |
| Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО |  | Январь – март | Рабочая группа |  |
| Внести изменения в локальные акты |  | Апрель | Рабочая группа Директор |  |