|  | УТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ «Бенойская СОШ» ______________Демельханова З.У. Приказ № 45 от 25.03.2018г |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта)                                                                                                   по подготовке к введению ФГОС СОО

в МБОУ «Бенойская СОШ»

| Мероприятия | Сроки |  |  | Ответственные |  | Ожидаемый эффект |  | Документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение вопроса о введении ФГОС СОО в опережающем режиме в 2018-2019 учебном году | Март 2018 г. |  |  | Директор |  |  | Принятие решения | Протокол педагогического совета |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО | Март 2018 г. |  |  | Администрация |  |  | Распределение функций | Приказ |
| Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО | Март 2018 г. |  |  | Администрация |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС | Наличие утвержденного плана |
| Разработка проектов рабочих программ по предметам учебного плана. Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО | Июль 2018 Апрель 2018 |  |  | Администрация Руководители структурных подразделений |  |  | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | Рабочие программы по предметам |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | Май-июнь 2018 г. |  |  | Администрация |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО Комплектование библиотеки ОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем | март-июль 2018 г |  |  | Администрация Библиотекарь |  |  | Наличие научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| 2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО. | В течение года |  |  | Администрация | Документы, регламентирующие деятельность в рамках ФГОС СОО |  | Локальные акты |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО. | В течение года. | Администрация |  |  | Протоколы заседания структурных подразделений |
| Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО - О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО;. - об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта) - о разработке ООП СОО -об утверждении годового календарно учебного графика - об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников - о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг) - о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, социального педагога - Об утверждении локальных актов - Об утверждении составов рабочих групп. - О режиме занятий и условиях организации образовательного процесса. | В течение года |  |  | директор | Приказы |  | Приказы |
| Разработка на основе примерной ООП СОО ООП СОО МБОУ «Бенойская СОШ» В структуру основной образовательной программы среднего общего образования включены: - пояснительная записка; Целевой раздел: -пояснительная записка; -планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования, отражающие специфику изучения учебных предметов, возрастные особенности обучающихся; -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, включая оценку результатов урочной, внеурочной, учебно-исследовательской и проектной деятельности. Содержательный раздел: -программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; -программы отдельных учебных предметов, курсов; -программы курсов внеурочной деятельности; -программа воспитания и социализации; -программа коррекционной работы. Организационный раздел: -учебный план; -план внеурочной деятельности; -система условий реализации основной образовательной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Опрос обучающихся и родителей в целях формирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений. | До 01 августа 2018 года |  |  | Заместитель директора по УВР |  |  | Анкеты опроса, аналитическая справка |
| Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета. | До 01 сентября 2018 года |  |  | Директор |  |  | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО |
| Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.. | До 01.09.2018 |  |  | Директор Зам. директора по УВР, председатели ШМО |  |  | Рабочие программы педагога |
| Проект учебного плана по переходу на ФГОС СОО |  | Июль-август 2018 |  |  | Администрация | Учебный план |  | Учебный план на учебный год |
| Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения в условиях ФГОС |  | В течение года |  |  | Руководители МО Учителя - предметники | Система оценивания образовательных достижений обучающихся |  | Локальный акт |
| Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте СОО |  | Март 2018 года |  |  | Рабочая группа Администрация | Разработка положения |  | Положение об индивидуальном образовательном проекте |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария). | Март-август 2018 |  | Зам. директора |  |  |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.. | В течение года |  | Зам.директора |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта. |  | постоянно |  | Администрация |  | Кадровый состав, соответствующей требованиям ФГОС |  | Наличие аттестационных листов, медицинских книжек |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО |  | В течение года |  |  |  | Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО |  | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО |  | В течение учебного года |  | Администрация |  | Ликвидация профессиональных затруднений |  | Результаты анализа анкетирования педагогов. Документы о прохождении курсовой подготовки |
| 4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары, круглые столы | В течение года |  |  | Администрация |  |  |  |  |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года |  |  | Зам. директора по УВР |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте |  |  |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций | Апрель-август 2018 г |  |  | Директор |  | Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО |  | Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО |
| Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта | Май – август 2018 г |  |  | Администрация |  | Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО |  | Мониторинг готовности |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО |  |  | В течение года |  | Заместитель директора по АХЧ | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |  | Оформленная заявка |
| Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса. | Апрель-август 2018 г |  |  | Создание комфортного пространства ОУ |  | Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС СОО |
| Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.. | В течение года |  | Администрация |  |  |  |
| Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.. | В течение года |  | Администрация |  |  |  |
| Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС СОО.. | В течение года |  | Администрация |  |  |  |
| Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных... | В течение года |  | Администрация |  |  |  |
| Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиям ФГОС СОО.. | В течение года |  | Администрация Заведующая библиотекой |  |  |  |