УТВЕРЖДАЮ:

 Директор МБОУ

 «Бенойская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_З.У.Демельханова

 «10» мая 2018г

**ПРОТОКОЛ**

Заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО

10.05.2018 №1

 с. Беной

Председательствующий - Демельханова З.У., директор

Присутствовали:

Абдулазимова Н.Э.

Тайсумова М.Х.

Дилиева Л.Б.

Сириев А-М.Р.

Шаипова Э.М.

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Распределение обязанностей внутри состава Рабочей группы по введению ФГОС СОО.

**СЛУШАЛИ:** директора Демельханову З.У. о распределении обязанностей между членами Рабочей группы, избрании руководителя, о сроках и формах проектирования.

**РЕШИЛИ:**

Руководитель рабочей группы - заместитель директора по УВР Абдулазимова Н.Э.

Секретарь - учитель биологии Шаипова Э.М.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления проектирования, соответствующие структурным компонентам Образовательной программы** | **Сроки и формы проектирования** | **Ответственные** |
| Проектирование пояснительной записки | До 01.06.18г.  | Абдулазимова Н.ЭТайсумова М.Х |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |  | Тайсумова М.Х.Дилиева Л.Б.Шаипова Э.М.Сириев А-М.Р. |
| Определение планируемых результатов освоения обучающимися образовательной программы | До 01.06.18г.  | Тайсумова М.Х |
| Разработка учебного плана среднего общего образования | До 01.06.18 г. Анализ документов | Абдулазимова Н.Э |
| Отбор и разработка программ учебных предметов | До 01.06.17г. Экспертная деятельность | Учителя-предметники |
| Создание программы формирования УУД | До 10.07.18г. Аналитическая площадка | Тайсумова М.Х. |
| Проектирование программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | До 15.07.18г. Аналитическая площадка | Тайсумова М.Х., зам. директора по ВР |
| Создание программы формирования здорового образа жизни | До 20.08.18г.. Аналитическая площадка | Тайсумова М.Х., зам. директора по ВР |
| Разработка программы психолого-педагогического сопровождения, коррекционной работы | До 20.08.18г. Аналитическая площадка |  психолог |
| Создание системы оценки достижения планируемых результатов | До 12.07.18г. Моделирование в малых группах | Тайсумова М.Х., зам. директора по ВР, Дилиева Л.Б. |
| Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте | До 12.07.18г. Моделирование в малых группах | Абдулазимова Н.ЭРуководители предметных ШМО |

Протокол вела Шаипова Э.М.